## Deckblatt
Campus Elgg – Investoren-Memo & Renditemodell
Total Cost of Ownership · Flächenspiegel · Mietzinsmodell · Renditeanalyse
Projekt | Campus Elgg – Mischnutzung Gewerbe / Büro / Wotel
Standort | Elgg, Region Winterthur, Schweiz
Erstellt für | Zin Tetris AG / VR Viaholding AG
Stand | Mai 2026
Quelle | DEV_02_Campursus_TCO_Zin_InvestorenMemo.xlsx (Reiter «08 Quelldaten»)
Inhalt der Arbeitsmappe
01 Cockpit | Executive Overview – KPIs, Investitionsvolumen, Mietertrag, Bruttorendite
02 Renditeanalyse | Sensitivität, Brutto-, Netto-, EK-Rendite
03 Flächenspiegel | Mietpreise pro m², änderbar pro Haus A/B/C, Aufteilung pro Geschoss
04 Gebäudekennzahlen | Geschossflächen (GF), Volumen (GV), Kennwerte je Haus
05 Kostenschätzung | Anlagekosten BKP 0–9, Total Investitionskosten und CHF/m² GF
06 Etappe 2 | 2. Etappe (3 weitere Häuser) – Ausweis Etappe 1 / 2 / Total
07 Grundstück | Platzhalter Grundstücksflächen, Landwerte, Ausnützung
08 Quelldaten | Originaldaten aus Tetris-Datei – unverändert, zur Nachvollziehbarkeit
09 Prozess & Next Steps | Vorgehen, offene Punkte, nächste Arbeitsschritte
Farbcode (Industrie-Standard Financial Modelling)
Blaue Schrift | Eingaben / Annahmen – können verändert werden
Schwarze Schrift | Formeln / berechnete Werte
Grüne Schrift | Verlinkung aus anderem Tabellenblatt
Gelber Hintergrund | Schlüsselannahmen – regelmässig prüfen

## 01 Cockpit
Campus Elgg – Investoren-Cockpit
Executive Overview: Investition · Mieten · Rendite – Etappe 1 vs. Gesamtprojekt
ETAPPE 1 (3 Häuser)
Anlagekosten Total |  | Vermietbare Fläche |  | Soll-Mietertrag p.a.
37500000 |  | 7051.82 |  | 2054973.6
BKP 0–9, 3 Häuser |  | Hauptnutzfläche (HNF) |  | Volle Vermietung
Effektiv-Mietertrag p.a. |  | Bruttorendite (eff.) |  | Nettorendite
1952224.92 |  | 5.206% |  | 3.946%
Nach Mietausfall |  | Effektivmiete / Invest |  | NOI / Invest
GESAMTPROJEKT (Etappe 1 + 2 = 6 Häuser)
Anlagekosten Total |  | Vermietbare Fläche |  | Soll-Mietertrag p.a.
75000000 |  | 14103.64 |  | 4151046.672
Gesamtes Projekt |  | Hauptnutzfläche (HNF) |  | Volle Vermietung
Effektiv-Mietertrag p.a. |  | Bruttorendite (eff.) |  | EK-Rendite
3838690.6848 |  | 5.118% |  | 6.984%
Nach Mietausfall |  | Effektivmiete / Invest |  | Cash-on-Cash
Übersichtstabelle Etappen
Kennzahl |  |  | Etappe 1 | Etappe 2 | Total Projekt
Anlagekosten |  |  | 37500000 | 37500000 | 75000000
Soll-Mietertrag p.a. |  |  | 2054973.6 | 2096073.072 | 4151046.672
Effektiv-Mietertrag |  |  | 1952224.92 | 1886465.7648 | 3838690.6848
HNF (m²) |  |  | 7051.82 | 7051.82 | 14103.64
Bruttorendite (eff.) |  |  | 5.206% |  | 5.118%
Nettorendite |  |  | 3.946% |  | 3.845%
EK-Rendite |  |  | 7.318% |  | 6.984%
Mietertrag pro Geschoss & Haus (Etappe 1)
Nutzungstyp | Haus A | Haus B | Haus C | Total E1
EG (Gewerbe) | 178179.96 | 178179.96 | 173967.36 | 530327.28
OG (Büro/Gewerbe) | 124216.8 | 124216.8 | 139717.2 | 388150.8
AT (Wotel) | 309772.32 | 309772.32 | 309772.32 | 929316.96
UG (Lager) | 69059.52 | 69059.52 | 69059.52 | 207178.56
Haus | Mietertrag
Haus A | 681228.6
Haus B | 681228.6
Haus C | 692516.4

## 02 Renditeanalyse
Renditeanalyse – Brutto, Netto, EK-Rendite
Auf Basis der berechneten Mieterträge und Investitionskosten. Eingaben in Blau/Gelb veränderbar.
Annahmen Bewirtschaftung & Finanzierung
Bewirtschaftungskosten (% v. Soll-Mietzins) | 18% | Hauswartung, Versicherung, Instandhaltung, Verwaltung
Unterhalt / Erneuerung (% v. Soll-Mietzins) | 5% | Rückstellungen
Eigenkapital-Anteil | 30% | 30% EK gem. Bank-Anforderung Gewerbe
Fremdkapital-Zinssatz | 2.5% | Hypothek, aktuelles Niveau
Tilgung (% v. FK p.a.) | 1% | 1% Amortisation
Renditerechnung
Position | Etappe 1 | Etappe 2 | Total Projekt
Soll-Mietertrag p.a. | 2054973.6 | 2096073.072 | 4151046.672
./. Mietausfall | 102748.68 | 209607.3072 | 312355.9872
Σ Effektiv-Mietertrag | 1952224.92 | 1886465.7648 | 3838690.6848
./. Bewirtschaftungskosten | 369895.248 | 377293.153 | 747188.401
./. Unterhalt / Erneuerung | 102748.68 | 104803.6536 | 207552.3336
Σ Netto-Mietertrag (NOI) | 1479580.992 | 1404368.9582 | 2883949.9502
Investitionskosten (Anlage) | 37500000 | 37500000 | 75000000
Eigenkapital | 11250000 | 11250000 | 22500000
Fremdkapital | 26250000 | 26250000 | 52500000
FK-Zinsbelastung p.a. | 656250 | 656250 | 1312500
Rendite-Kennzahlen
Bruttorendite (Soll-Mietertrag / Invest) | 5.48% | 5.59% | 5.535%
Bruttorendite (Effektiv-Mietertrag) | 5.206% | 5.031% | 5.118%
Nettorendite (NOI / Invest) | 3.946% | 3.745% | 3.845%
Cash-on-Cash / EK-Rendite | 7.318% | 6.65% | 6.984%
Sensitivitätsanalyse – Bruttorendite (Total Projekt)
Variation Mietzins (Zeilen) × Variation Baukosten (Spalten)
Miet / Baukosten | -10% | -5% | 0% | 5% | 10%
-10% | 5.535% | 5.243% | 4.981% | 4.744% | 4.528%
-5% | 5.842% | 5.535% | 5.258% | 5.008% | 4.78%
0% | 6.15% | 5.826% | 5.535% | 5.271% | 5.032%
5% | 6.457% | 6.117% | 5.811% | 5.535% | 5.283%
10% | 6.765% | 6.409% | 6.088% | 5.798% | 5.535%
Lesehilfe Sensitivität
• Zeile = Mietzins-Variation, Spalte = Baukosten-Variation
• Wert = Bruttorendite (Soll-Mietzins / Anlagekosten). Grün = hoch, Rot = tief.
• Zentralwert (gelb hinterlegt) = aktuelle Annahme.

## 03 Flächenspiegel
Flächenspiegel & Mietzinsmodell – Häuser A, B, C (1. Etappe)
Eingaben (blau, gelb hinterlegt) sind veränderbar. Mietzinse pro m²/Jahr je Nutzung. Berechnung erfolgt automatisch.
ANNAHMEN MIETZINS – Eingaben in CHF / m² / Jahr
Nutzung |  | Einheit | Haus A | Haus B | Haus C | Bemerkung
EG Gewerbe – Premium (rot) |  | CHF/m²/a | 180 | 180 | 168 | Strassenseitig, Sichtlage
EG Gewerbe – Standard (gelb) |  | CHF/m²/a | 180 | 180 | 168 | Standard-Strassenfront
EG Gewerbe – Hofseite (blau) |  | CHF/m²/a | 174 | 174 | 168 | Hofseitig, leicht reduziert
EG Gewerbe – Gross (grün/lila) |  | CHF/m²/a | 168 | 168 | 168 | Grossflächen ab 500 m²
OG Büro – Premium (rot) |  | CHF/m²/a | 210 | 210 | 210 | Eckbüros mit Aussicht
OG Büro – Standard (gelb) |  | CHF/m²/a | 204 | 204 | 204 | Standardbüros
OG Büro – Standard (blau) |  | CHF/m²/a | 204 | 204 | 204 | Standardbüros
OG Büro – Standard (grün) |  | CHF/m²/a | 204 | 204 | 204 | Standardbüros
OG Gewerbe Gross (lila) |  | CHF/m²/a | 0 | 0 | 180 | Nur Haus C
OG Gewerbe Gross (orange) |  | CHF/m²/a | 0 | 0 | 180 | Nur Haus C
AT Wotel 1 – klein (rot) |  | CHF/m²/a | 480 | 480 | 480 | Apartment-Hotel 25 m²
AT Wotel 2 – medium (gelb) |  | CHF/m²/a | 456 | 456 | 456 | Apartment-Hotel 38 m²
AT Wotel 3 – gross (blau) |  | CHF/m²/a | 444 | 444 | 444 | Apartment-Hotel 53 m²
UG Gewerbe Lager – klein (rot) |  | CHF/m²/a | 108 | 108 | 108 | Lager-/Werkstattfläche
UG Gewerbe Lager – medium (gelb) |  | CHF/m²/a | 108 | 108 | 108 | Lager-/Werkstattfläche
UG Gewerbe Lager – gross (blau) |  | CHF/m²/a | 108 | 108 | 108 | Lager-/Werkstattfläche
Mietausfall / Leerstand (Annahme alle Häuser) |  |  | 5%
HAUS A – Flächenspiegel & Mietertrag (Einzelgebäude)
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Fläche/Anz. | Fläche Total | Mietzins | Mietertrag/a | CHF/Monat | Anteil | Bemerkung
EG | Gewerbefläche 1 (rot) | 1 | 113.4 | 113.4 | 180 | 20412 | 1701 | 2.996%
EG | Gewerbefläche 2 (gelb) | 1 | 171.22 | 171.22 | 180 | 30819.6 | 2568.3 | 4.524%
EG | Gewerbefläche 3 (blau) | 1 | 228.62 | 228.62 | 174 | 39779.88 | 3314.99 | 5.839%
EG | Gewerbefläche 4 (grün/lila) | 1 | 518.86 | 518.86 | 168 | 87168.48 | 7264.04 | 12.8%
OG | Bürofläche 1 (rot) | 4 | 27.08 | 108.32 | 210 | 22747.2 | 1895.6 | 3.339%
OG | Bürofläche 2 (gelb) | 4 | 39.73 | 158.92 | 204 | 32419.68 | 2701.64 | 4.759%
OG | Bürofläche 3 (blau) | 4 | 42.03 | 168.12 | 204 | 34296.48 | 2858.04 | 5.035%
OG | Bürofläche 4 (grün) | 4 | 42.59 | 170.36 | 204 | 34753.44 | 2896.12 | 5.102%
OG | Gewerbefläche 5 (lila) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OG | Gewerbefläche 6 (orange) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AT | Wotel 1 – klein (rot) | 12 | 25.38 | 304.56 | 480 | 146188.8 | 12182.4 | 21.46%
AT | Wotel 2 – medium (gelb) | 4 | 38.03 | 152.12 | 456 | 69366.72 | 5780.56 | 10.18%
AT | Wotel 3 – gross (blau) | 4 | 53.05 | 212.2 | 444 | 94216.8 | 7851.4 | 13.83%
UG | Gewerbe Lager 1 (rot) | 4 | 61.14 | 244.56 | 108 | 26412.48 | 2201.04 | 3.877%
UG | Gewerbe Lager 2 (gelb) | 2 | 61.24 | 122.48 | 108 | 13227.84 | 1102.32 | 1.942%
UG | Gewerbe Lager 3 (blau) | 4 | 68.1 | 272.4 | 108 | 29419.2 | 2451.6 | 4.319%
Total Haus A |  |  |  | 2946.14 |  | 681228.6 | 56769.05
Mietertrag effektiv (nach Mietausfall) | [5 empty] | 647167.17 | 53930.5975
HAUS B – Flächenspiegel & Mietertrag (Einzelgebäude)
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Fläche/Anz. | Fläche Total | Mietzins | Mietertrag/a | CHF/Monat | Anteil | Bemerkung
EG | Gewerbefläche 1 (rot) | 1 | 113.4 | 113.4 | 180 | 20412 | 1701 | 2.996%
EG | Gewerbefläche 2 (gelb) | 1 | 171.22 | 171.22 | 180 | 30819.6 | 2568.3 | 4.524%
EG | Gewerbefläche 3 (blau) | 1 | 228.62 | 228.62 | 174 | 39779.88 | 3314.99 | 5.839%
EG | Gewerbefläche 4 (grün/lila) | 1 | 518.86 | 518.86 | 168 | 87168.48 | 7264.04 | 12.8%
OG | Bürofläche 1 (rot) | 4 | 27.08 | 108.32 | 210 | 22747.2 | 1895.6 | 3.339%
OG | Bürofläche 2 (gelb) | 4 | 39.73 | 158.92 | 204 | 32419.68 | 2701.64 | 4.759%
OG | Bürofläche 3 (blau) | 4 | 42.03 | 168.12 | 204 | 34296.48 | 2858.04 | 5.035%
OG | Bürofläche 4 (grün) | 4 | 42.59 | 170.36 | 204 | 34753.44 | 2896.12 | 5.102%
OG | Gewerbefläche 5 (lila) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OG | Gewerbefläche 6 (orange) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AT | Wotel 1 – klein (rot) | 12 | 25.38 | 304.56 | 480 | 146188.8 | 12182.4 | 21.46%
AT | Wotel 2 – medium (gelb) | 4 | 38.03 | 152.12 | 456 | 69366.72 | 5780.56 | 10.18%
AT | Wotel 3 – gross (blau) | 4 | 53.05 | 212.2 | 444 | 94216.8 | 7851.4 | 13.83%
UG | Gewerbe Lager 1 (rot) | 4 | 61.14 | 244.56 | 108 | 26412.48 | 2201.04 | 3.877%
UG | Gewerbe Lager 2 (gelb) | 2 | 61.24 | 122.48 | 108 | 13227.84 | 1102.32 | 1.942%
UG | Gewerbe Lager 3 (blau) | 4 | 68.1 | 272.4 | 108 | 29419.2 | 2451.6 | 4.319%
Total Haus B |  |  |  | 2946.14 |  | 681228.6 | 56769.05
Mietertrag effektiv (nach Mietausfall) | [5 empty] | 647167.17 | 53930.5975
HAUS C – Flächenspiegel & Mietertrag (Einzelgebäude)
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Fläche/Anz. | Fläche Total | Mietzins | Mietertrag/a | CHF/Monat | Anteil | Bemerkung
EG | Gewerbefläche 1 (rot) | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0%
EG | Gewerbefläche 2 (gelb) | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0%
EG | Gewerbefläche 3 (blau) | 1 | 516.66 | 516.66 | 168 | 86798.88 | 7233.24 | 12.53%
EG | Gewerbefläche 4 (grün/lila) | 1 | 518.86 | 518.86 | 168 | 87168.48 | 7264.04 | 12.59%
OG | Bürofläche 1 (rot) | 2 | 27.08 | 54.16 | 210 | 11373.6 | 947.8 | 1.642%
OG | Bürofläche 2 (gelb) | 2 | 39.73 | 79.46 | 204 | 16209.84 | 1350.82 | 2.341%
OG | Bürofläche 3 (blau) | 2 | 42.03 | 84.06 | 204 | 17148.24 | 1429.02 | 2.476%
OG | Bürofläche 4 (grün) | 2 | 42.59 | 85.18 | 204 | 17376.72 | 1448.06 | 2.509%
OG | Gewerbefläche 5 (lila) | 2 | 102.58 | 205.16 | 180 | 36928.8 | 3077.4 | 5.333%
OG | Gewerbefläche 6 (orange) | 2 | 113 | 226 | 180 | 40680 | 3390 | 5.874%
AT | Wotel 1 – klein (rot) | 12 | 25.38 | 304.56 | 480 | 146188.8 | 12182.4 | 21.11%
AT | Wotel 2 – medium (gelb) | 4 | 38.03 | 152.12 | 456 | 69366.72 | 5780.56 | 10.02%
AT | Wotel 3 – gross (blau) | 4 | 53.05 | 212.2 | 444 | 94216.8 | 7851.4 | 13.6%
UG | Gewerbe Lager 1 (rot) | 4 | 61.14 | 244.56 | 108 | 26412.48 | 2201.04 | 3.814%
UG | Gewerbe Lager 2 (gelb) | 2 | 61.24 | 122.48 | 108 | 13227.84 | 1102.32 | 1.91%
UG | Gewerbe Lager 3 (blau) | 4 | 68.1 | 272.4 | 108 | 29419.2 | 2451.6 | 4.248%
Total Haus C |  |  |  | 3077.86 |  | 692516.4 | 57709.7
Mietertrag effektiv (nach Mietausfall) | [5 empty] | 657890.58 | 54824.215
TOTAL ETAPPE 1 (Häuser A + B + C, 1 Gebäude jedes)
Total vermietbare Fläche |  |  |  | 8970.14
Total Soll-Mietertrag / Jahr | [5 empty] | 2054973.6
Total Effektivmietertrag / Jahr (nach Mietausfall) | [5 empty] | 1952224.92

## 03b Nebenflächen-Umlage
Nebenflächen-Umlage – Methode Methabau (Leubern-Referenz)
Methabau verteilt Mietkosten der allgemeinen Nebenflächen (Treppenhaus, WC, Erschliessung) anteilsmässig auf die Hauptnutzflächen. Eigene Preise je Nebenflächentyp.
1. Methodenvergleich – Methabau vs. unsere bisherige Methode
Kriterium | Methabau (Leubern) |  |  | Bisher Campus Elgg |  |  | Empfehlung
Flächendefinition | Trennt strikt HNF (vermietbar) von allgemeinen Nebenflächen (Treppenhaus, WC, Technik); NGF = Bodenfläche ohne tragende Konstruktion |  |  | Aggregiert vermietbare Flächen pro Geschoss, Nebenflächen implizit |  |  | ✓ Methabau-Methode übernehmen
Mietpreis Hauptnutzfläche | Marktpreis CHF/m²/Jahr je Nutzung (Büro 170, Gewerbe 205-340, Wotel z.B. CHF 950/Zimmer) |  |  | CHF/m²/Jahr je Geschoss × Anzahl Einheiten |  |  | Beide Ansätze sind kompatibel
Mietpreis Nebenflächen | Eigene Preise: Treppenhaus/Erschliessung 80 CHF/m², WC 100-220 CHF/m², Technik 0 CHF/m² |  |  | Keine separate Behandlung, Verteilung nur über Anzahl-Multiplikator |  |  | ✓ Separate Preise je NF-Typ einführen
Verteilung der Nebenflächen-Miete | Anteilsmässig auf Hauptnutzflächen (Nettoflächenwert-Aufteilung) |  |  | Implizit pauschal in Mietpreis HNF einkalkuliert |  |  | ✓ Explizite Umlage erhöht Transparenz
Transparenz für Mieter | Mieter sieht klar: x CHF für HNF + y CHF Anteil Nebenflächen |  |  | Mieter sieht nur Endbetrag |  |  | ✓ Methabau-Methode ist marktüblicher in CH
Vorteil für Investor | Höhere Vermietbarkeit, klare Kalkulation, mehr Flexibilität bei Mietzinsanpassung |  |  | Einfacher zu modellieren, aber weniger steuerbar |  |  | ✓ Methabau-Methode empfohlen
2. Annahmen Nebenflächen-Preise (Methabau-Methode auf Campus Elgg)
Nebenflächentyp | Einheit | CHF/m²/Jahr | Anteil m² je Haus (ø) |  | Bemerkung
Treppenhaus / Erschliessungskorridor | m²/Jahr | 80 | 187.78 |  | Verkehrsfläche – Methabau-Standard
Sanitäre Anlagen (WC H/D/IV) | m²/Jahr | 220 | 38.46 |  | Vom Mieter mitbenutzt
Schleuse / Vorraum | m²/Jahr | 80 | 30.9 |  | Anteil Erschliessung
Technikraum | m²/Jahr | 0 | 30.9 |  | Technik nicht vermietbar
Lager- / Putzraum (allgemein) | m²/Jahr | 100 | 25 |  | Geringere Wertigkeit
3. Berechnung Mietkosten Nebenflächen pro Haus
Position |  | Fläche m² | CHF/m²/Jahr | Total Mietkosten/a | Verteilung auf HNF |  | Bemerkung
Treppenhaus / Erschliessung |  | 187.78 | 80 | 15022.4 | anteilsmässig auf HNF |  | Pro Haus, Mittel über alle Geschosse
Sanitäre Anlagen (WC) |  | 38.46 | 220 | 8461.2 | anteilsmässig auf HNF |  | Mitbenutzung Mieter
Schleuse / Vorraum |  | 30.9 | 80 | 2472 | anteilsmässig auf HNF |  | Funktionsfläche
Technikraum |  | 30.9 | 0 | 0 | anteilsmässig auf HNF |  | Nicht vermietet (0 CHF)
Lager / Putzraum |  | 25 | 100 | 2500 | anteilsmässig auf HNF |  | Allg. Nutzung
TOTAL Nebenflächen-Miete / Haus / Jahr |  | 313.04 |  | 28455.6
4. Hochrechnung Etappe 1 (3 Häuser) und Total Projekt
Position |  | Etappe 1 (3 Häuser) |  | Etappe 2 (3 Häuser) |  | Total Projekt |  | Bemerkung
Nebenflächen-Miete (Methabau-Methode) |  | 85366.8 |  | 87074.136 |  | 172440.936 |  | wird auf HNF umgelegt
Soll-Mietertrag HNF (bisher Modell) |  | 2054973.6 |  | 2096073.072 |  | 4151046.672 |  | ohne Nebenflächen-Umlage
Soll-Mietertrag GESAMT (mit Umlage) |  | 2140340.4 |  | 2183147.208 |  | 4323487.608 |  | → neue Berechnungsbasis
5. Gegenüberstellung: Bisheriges Modell vs. Methabau-Methode (Etappe 1)
Kennzahl |  |  | Bisher (Modell V1) |  | Mit Umlage (Methabau) |  | Delta
Soll-Mietertrag p.a. |  |  | 2054973.6 |  | 2140340.4 |  | 85366.8
Anlagekosten (BKP 0-9, Fixwert) |  |  | 37500000 |  | 37500000 |  | 0
Bruttorendite (Soll/Invest) |  |  | 5.48% |  | 5.708% |  | 0.2276%
EMPFEHLUNG: Die Methabau-Methode (explizite Trennung HNF / Nebenflächen mit eigenen Preisen) ist marktüblicher und bietet höhere Transparenz für Mieter und Investoren. Sie sollte als Standard für Campus Elgg übernommen werden. Vorteile: • Mietverträge sind klarer strukturiert (Mieter sieht: x m² HNF zu CHF/m² + Anteil Nebenflächen) • Bei Mietzinsanpassungen kann differenziert vorgegangen werden • Vergleichbarkeit mit anderen Schweizer Gewerbeprojekten höher • Ergibt bei gleichen Marktpreisen einen leicht höheren Mietertrag (Mehrwert ~3-5%) Nächster Schritt: Im 03 Flächenspiegel die Nebenflächen-Preise separat einsetzen und in 03b die Verteilung definieren.

## 04 Gebäudekennzahlen
Gebäudekennzahlen – Flächen, Volumen, Nutzungsverteilung
Übersicht GF (Geschossfläche), GV (Geschossvolumen), HNF (Hauptnutzfläche). Werte aus Quelldaten (Tetris/Skyline Architekten).
1. Gebäudekennwerte pro Haus (1. Etappe – 1 Gebäude je Haus)
Kennwert | Einheit | Haus A | Haus B | Haus C | Total E1 (3 Häuser) | Ø pro Haus | Bemerkung
Geschossfläche oi (Total) | m² | 3600.37 | 3600.37 | 3600.37 | 10801.11 | 3600.37 | EG+OG+AT+DA
Geschossfläche ui (Total) | m² | 1210.17 | 1210.17 | 1210.17 | 3630.51 | 1210.17 | UG + FU
Geschossfläche oi+ui (gesamt) | m² | 1568.46 | 1568.46 | 1568.46 | 4705.38 | 1568.46 | GF Total Quelldaten / 3
Geschossvolumen oi | m³ | 13061.22 | 13061.22 | 13061.22 | 39183.66 | 13061.22 | Volumen oberirdisch
Geschossvolumen ui | m³ | 4594.31 | 4594.31 | 4594.31 | 13782.93 | 4594.31 | Volumen unterirdisch
Geschossvolumen Total (GV) | m³ | 17655.53 | 17655.53 | 17655.53 | 52966.59 | 17655.53 | Massgeblich für Kostenschätzung
Werkleitungskulisse | m² | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 220.89 | 73.63 | Anteilig
Vermietbare Fläche oi (HNF) | m² | 2306.7 | 2306.7 | 2438.42 | 7051.82 | 2350.6067 | ohne Sitzungs-/Gemeinschaftsr.
Vermietbare Fläche oi (mit Allg.) | m² | 2603.78 | 2603.78 | 2661.9 | 7869.46 | 2623.1533 | mit allgemeinen Räumen
Anzahl Geschosse (oi) | Stk | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | EG, OG, AT, DA
Anzahl Geschosse (ui) | Stk | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | UG, FU
2. Flächenverteilung nach Nutzungstyp (Total Etappe 1)
Nutzungstyp | Beschreibung |  |  | Fläche m² | Anteil
HNF | Hauptnutzfläche (vermietbar) |  |  | 7051.82 | 52.98%
NNF | Nebennutzfläche (UG-Lager, WK, Nasszellen) |  |  | 1918.32 | 14.41%
VF | Verkehrsfläche (intern + aussen) |  |  | 2351.79 | 17.67%
FF | Funktionsfläche (Technik) |  |  | 92.7 | 0.6965%
KF | Konstruktionsfläche |  |  | 1894.83 | 14.24%
Total |  |  |  | 13309.46 | 100%

## 05 Kostenschätzung
Kostenschätzung – Anlagekosten BKP (Fixwerte gem. KV März 2026)
Werte gemäss Kostenvoranschlag Campus Elgg, Stand März 2026. BKP 0 (Grundstück) und alle weiteren Positionen sind fix vorgegeben.
BKP-Übersicht Etappe 1 / Etappe 2 / Total
BKP | Bezeichnung | Etappe 1 | Etappe 2 | Total | Anteil | Bemerkung
BKP 0 | Grundstückskosten | 7500000 | 7500000 | 15000000 | 20% | Inkl. Erwerbsnebenkosten
BKP 1 | Vorbereitungsarbeiten | 3750000 | 3750000 | 7500000 | 10% | Abbruch, Aushub, Werkleitungen
BKP 2 | Gebäudekosten | 22800000 | 22800000 | 45600000 | 60.8% | Massgeblicher Kostenblock
BKP 3 | Honorare GU Tiefbau | 350000 | 350000 | 700000 | 0.9333%
BKP 4 | Betriebseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0% | Nicht budgetiert
BKP 5 | Baunebenkosten | 1300000 | 1300000 | 2600000 | 3.467% | Bewilligungen, Versicherungen
BKP 6 | Reserve (nicht budgetiert) | 0 | 0 | 0 | 0% | Reserve nicht eingestellt
BKP 7 | Ausstattung (nicht budgetiert) | 0 | 0 | 0 | 0% | Wird durch Mieter erstellt
BKP 8 | Verkauf & Vermarktung | 460000 | 460000 | 920000 | 1.227% | Marketing, Vermarktung
BKP 9 | Bauherrenkosten | 1340000 | 1340000 | 2680000 | 3.573% | PM, Projektsteuerung
| TOTAL ANLAGEKOSTEN | 37500000 | 37500000 | 75000000 | 100%
Finanzierungsstruktur (gem. KV)
Eigenkapital |  | 14500000 | 14500000 | 29000000 |  | 29 Mio. Total
Fremdkapital |  | 23000000 | 23000000 | 46000000 |  | 46 Mio. Total
EK-Quote (berechnet) |  | 38.67% | 38.67% | 38.67%
Landwert-Sicht: BKP-Reklassifikation für Investorenargumentation
Argumentation: 80% der Vorbereitungsarbeiten (BKP 1) sind Quartierplan-, Erschliessungs- und Entwicklungskosten – wirtschaftlich Teil des Landwerts. Wir leiten diese rechnerisch zu BKP 0 um, um den effektiven Landwert pro m² zu zeigen.
Position |  | Etappe 1 | Etappe 2 | Total |  | Bemerkung
Umlagerungs-Quote BKP 1 → BKP 0 |  | 80% |  |  |  | Anteil Quartierplan / Erschliessung
BKP 0 ursprünglich (KV) |  | 7500000 | 7500000 | 15000000
BKP 1 ursprünglich (KV) |  | 3750000 | 3750000 | 7500000
Umlagerung (80% von BKP 1) |  | 3000000 | 3000000 | 6000000
BKP 0 NEU (effektiver Landwert) |  | 10500000 | 10500000 | 21000000
BKP 1 NEU (reine Bauvorbereitung) |  | 750000 | 750000 | 1500000
Impliziter Landwert pro m² (effektiv) |  | 923.4577 | 780.0497 | 845.7174 |  | Marktnah CHF 650-800/m² Region Winterthur

## 06 Etappe 2
Etappenplanung – Etappe 1, Etappe 2, Gesamtprojekt
Etappe 2 = 3 weitere Häuser (Verdoppelung). Annahmen für Skalierung sind veränderbar (Baukosten-Indexierung, Mietzins-Steigerung).
Annahmen Skalierung Etappe 2
Anzahl Häuser Etappe 1 |  |  | 3 |  | Häuser A, B, C
Anzahl Häuser Etappe 2 |  |  | 3 |  | 3 weitere Gebäude (z.B. D, E, F)
Baukosten-Faktor Etappe 2 |  |  | 104% |  | Indexierung gegenüber E1 (z.B. +4%)
Mietzins-Faktor Etappe 2 |  |  | 102% |  | Annahme Mietzinssteigerung (z.B. +2%)
Leerstand Etappe 2 (Anlauf) |  |  | 10% |  | Höhere Anlaufquote – Vermietung beginnt
Zusammenstellung Etappe 1 / Etappe 2 / Total
Kennzahl | Einheit | Etappe 1 | Etappe 2 | Total Projekt |  | Bemerkung
Anzahl Häuser | Stk | 3 | 3 | 6
Geschossvolumen GV | m³ | 52966.59 | 52966.59 | 105933.18 |  | Annahme: gleiche Bauweise
Geschossfläche GF | m² | 4705.38 | 4705.38 | 9410.76
Hauptnutzfläche HNF (vermietbar) | m² | 7051.82 | 7051.82 | 14103.64
Soll-Mietertrag p.a. | CHF | 2054973.6 | 2096073.072 | 4151046.672 |  | E2 indexiert
Effektiv-Mietertrag p.a. | CHF | 1952224.92 | 1886465.7648 | 3838690.6848 |  | E1 mit 5%, E2 mit Anlauf-Leerstand
Anlagekosten (Investitionskosten) | CHF | 37500000 | 39000000 | 76500000 |  | E2 indexiert

## 07 Grundstück
Grundstück – Parzellen, Flächen, Landwerte (Katasterplan März 2026)
Grundstücksdaten aus dem Katasterplan 010 (Tetris AG / Urbanstreet AG). Liegenschaften: Obermühle, 8353 Elgg.
1. Parzellenstruktur Etappe 1 und Etappe 2
Position | Einheit | Etappe 1 | Etappe 2 | Total | Bemerkung
Teilfläche Bauland Nord | m² | 6412.64 |  | 6412.64 | Hauptbauland E1
Teilfläche Bauland Süd | m² | 4957.67 |  | 4957.67 | Erweiterung E1
Subtotal Bauland | m² | 11370.31 |  | 11370.31 | Summe Bauland
Landwirtschaftsland (nur E1) | m² | 2255.87 |  | 2255.87 | Nicht bebaubar
Bauland Etappe 2 | m² |  | 13460.68 | 13460.68 | Ostseite Obermühle
TOTAL Grundstücksfläche Bauland | m² | 11370.31 | 13460.68 | 24830.99 | Nur bebaubares Land
2. Landwert-Berechnung
Position | Einheit | Etappe 1 | Etappe 2 | Total | Bemerkung
Bauland-Fläche | m² | 11370.31 | 13460.68 | 24830.99 | Bauland gem. Katasterplan
BKP 0 Grundstückskosten (KV) | CHF | 7500000 | 7500000 | 15000000 | Aus KV-Tabelle BKP 0
Impliziter Landwert pro m² | CHF/m² | 659.6126 | 557.1784 | 604.0838 | Plausibilitätscheck Marktpreis
Marktreferenz Landwert (zu validieren) | CHF/m² | 650 | 700 | 677.1046 | Region Winterthur Gewerbezone
3. Ausnützung und Bebaubarkeit
Ausnützungsziffer (AZ) Gewerbezone | — | 0.8 | 0.8 |  | Annahme BZO Elgg, zu validieren
Realisierte GF (E1) | m² | 4705.38 | 4705.38 | 9410.76 | Aus 04 Gebäudekennzahlen
Theor. max. anrechenbare GF (= AZ × Grundstück) | m² | 9096.248 | 10768.544 | 19864.792 | Bauland × AZ
Auslastungsgrad | % | 51.73% | 43.7% | 47.37% | Realisierte GF / max. GF
FLÄCHEN-CHECK aus Katasterplan 010 (Stand 09.03.2026): • Etappe 1 Bauland: 11'370.31 m² (6'412.64 + 4'957.67) + 2'255.87 m² Landwirtschaftsland • Etappe 2 Bauland: 13'460.68 m² (Ostseite Obermühle) • Total Bauland: 24'830.99 m² – impliziter Landwert aus BKP 0 = CHF 604/m² Plausibilitätscheck: Marktreferenz Region Winterthur Gewerbezone CHF 650-800/m² – KV-Wert im unteren Bereich.

## 08 Quelldaten
Quelldaten – Original aus DEV_02_Campursus_TCO_Zin_InvestorenMemo.xlsx, Reiter «Projektdaten»
Diese Daten sind die Berechnungsgrundlage. Nicht überschreiben – sie dienen der Nachvollziehbarkeit. Berechnungen erfolgen in den anderen Reitern.
Campus Elgg
Flächen und Volumen | *Kopie Vermarktung für TCO im Tetris AG Ablage" |  |  |  |  | 1. Etappe |  |  | 1. + 2. Etappe
1 Gewerbehaus | [5 empty] | 3 | Gewerbehäuser |  | 6 | Gewerbehäuser
Geschoss oi | Nutzung | GF m² | GH m | GV m³ |  | GF m² | GV m³ |  | GF m² | GV m³
Total |  | 3495.12 |  | 13061.2226 |  | 10485.36 | 39183.6678 |  | 20970.72 | 78367.3356
EG | Gewerbe | 1192.21 | 4.8 | 5722.608 |  | 3576.63 | 17167.824 |  | 7153.26 | 34335.648
| Eingang Ost/West | 13.51 | 2.74 | 37.0174 |  | 40.53 | 111.0522 |  | 81.06 | 222.1044
OG | Büro | 1086.96 | 2.57 | 2793.4872 |  | 3260.88 | 8380.4616 |  | 6521.76 | 16760.9232
AT | Wotel | 1179.36 | 3.8 | 4481.568 |  | 3538.08 | 13444.704 |  | 7076.16 | 26889.408
DA | Liftüberfahrt Ost/West | 23.08 | 1.15 | 26.542 |  | 69.24 | 79.626 |  | 138.48 | 159.252
Geschoss ui | Nutzung | GF m² | GH m | GV m³ |  | GF m² | GV m³ |  | GF m² | GV m³
Total |  | 1210.17 |  | 4594.3092 |  | 3630.51 | 13782.9276 |  | 7261.02 | 27565.8552
UG | Gewerbe | 1187.63 | 3.84 | 4560.4992 |  | 3562.89 | 13681.4976 |  | 7125.78 | 27362.9952
FU | Liftunterfahrt Ost/West | 22.54 | 1.5 | 33.81 |  | 67.62 | 101.43 |  | 135.24 | 202.86
Geschoss oi+ui |  | GF m² |  | GV m³ |  | GF m² | GV m³ |  | GF m² | GV m³
Total |  | 4705.29 |  | 17655.5318 |  | 14115.87 | 52966.5954 |  | 28231.74 | 105933.1908
Total Werkleitungskulisse | [5 empty] | 220.89 | 905.52 |  | 552.89 | 2277.695
A+B+C | Total vermietbare Fläche oi |  |  |  | 7051.82 | ohne Sitzungsräume im OG und Gemeinschaftsräume im AT, mit diesen > |  |  |  |  | 7869.46 | CAD sup > | 7820.91 | (o. Stützen) | 0.99383
Haus A
| Total vermietbare Fläche oi |  |  |  | 2306.7 | ohne Sitzungsräume im OG und Gemeinschaftsräume im AT, mit diesen > |  |  |  |  | 2603.78 | CAD sup > | 2587.59 | (o. Stützen) | 0.99378
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | Anteil GF/Anz | Anteil GF/Total | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² |  |  | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total EG
EG | Gewerbefläche 1 (rot) | 1 | HNF |  | 113.4 |  | 19.0762 |  | 27.298 |  | 159.7742 | 1.4089 | 150 |  |  | 23966.1312 | 1997.1776
1205.72 | Gewerbefläche 2 (gelb) | 1 | HNF |  | 171.22 |  | 28.8027 |  | 41.2167 |  | 241.2393 | 1.4089 | 150 |  |  | 36185.8994 | 3015.4916
| Gewerbefläche 3 (blau) | 1 | HNF |  | 228.62 |  | 38.4585 |  | 55.0342 |  | 322.1127 | 1.4089 | 145 |  |  | 46706.3406 | 3892.195
| Gwerbefläche 4 (grün) | 1 | HNF |  | 518.86 |  | 87.2827 |  | 124.9018 |  | 731.0445 | 1.4089 | 140 |  |  | 102346.2292 | 8528.8524
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 82.12 | [12 empty] | 209204.6004
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 91.5
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 1032.1
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 173.62 |  |  |  | 248.4507
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | Anteil GF/Anz | Anteil GF/Total | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total OG
OG | Bürofläche 1 (rot) | 4 | HNF | 27.08 | 108.32 | 26.2203 | 104.8811 | 6.5188 | 26.0752 | 59.8191 | 239.2763 | 2.209 | 175 | 10468.338 | 872.3615 | 41873.3521 | 3489.446
1192.21 | Bürofläche 2 (gelb) | 4 | HNF | 39.73 | 158.92 | 38.4687 | 153.8747 | 9.5639 | 38.2558 | 87.7626 | 351.0505 | 2.209 | 170 | 14919.6459 | 1243.3038 | 59678.5835 | 4973.2153
(Ohne Terrasse = | Bürofläche 3 (blau) | 4 | HNF | 42.03 | 168.12 | 40.6957 | 162.7826 | 10.1176 | 40.4704 | 92.8433 | 371.3731 | 2.209 | 170 | 15783.3556 | 1315.2796 | 63133.4222 | 5261.1185
| Bürofläche 4 (grün) | 4 | HNF | 42.59 | 170.36 | 41.2379 | 164.9515 | 10.2524 | 41.0097 | 94.0803 | 376.3212 | 2.209 | 170 | 15993.6501 | 1332.8042 | 63974.6003 | 5331.2167
| Sitzungszimmer/Räume | 4 | HNF | 36.8 | 147.2 | [12 empty] | 228659.9581
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 204.62
| Aussenverkehrsfläche (grau) |  | AVF |  | 105.25
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 129.42
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 605.72
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 586.49 |  |  |  | 145.811
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | [7 empty] | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total AT
AT | Wotel 1 (rot) | 12 | HNF | 25.38 | 304.56 | [7 empty] | 400 | 10152 | 846 | 121824 | 10152
1179.36 | Wotel 2 (gelb) | 4 | HNF | 38.03 | 152.12 | [7 empty] | 380 | 14451.4 | 1204.2833 | 57805.6 | 4817.1333
| Wotel 3 (blau) | 4 | HNF | 53.05 | 212.2 | [7 empty] | 370 | 19628.5 | 1635.7083 | 78514 | 6542.8333
| Gemeinschaftsräume | 4 | HNF | 37.47 | 149.88 | [12 empty] | 258143.6
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 204.16
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 156.44
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 668.88
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 510.48
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² |  |  | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total UG
UG | Gewerbefläche 1 (rot) | 4 | NNF | 61.14 | 244.56 |  |  | 14.7178 | 58.8713 | 75.8578 | 303.4313 | 1.2407 | 90 | 6827.2051 | 568.9338 | 27308.8206 | 2275.735
1187.63 | Gewerbefläche 2 (gelb) | 2 | NNF | 61.24 | 122.48 |  |  | 14.7419 | 29.4838 | 75.9819 | 151.9638 | 1.2407 | 90 | 6838.3716 | 569.8643 | 13676.7433 | 1139.7286
| Gewerbefläche 3 (blau) | 4 | NNF | 68.1 | 272.4 |  |  | 16.3933 | 65.5731 | 84.4933 | 337.9731 | 1.2407 | 90 | 7604.3943 | 633.6995 | 30417.5773 | 2534.7981
| Verkehrsfläche |  | VF |  | 187.78 | [12 empty] | 71403.1412
| Waschküche |  | NNF |  | 20.94
| Nasszellen |  | NNF |  | 54.32
| Technikraum |  | FF |  | 30.9
| Konstruktionsfläche/WK |  | KF |  | 254.25
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 639.44
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 548.19 |  |  |  | 153.9282
Total | [15 empty] | CHF/a/Total | CHF/m/Total
Haus A | [15 empty] | 767411.2997 | 63950.9416
Haus B
| Total vermietbare Fläche oi |  |  |  | 2306.7 | ohne Sitzungsräume im OG und Gemeinschaftsräume im AT, mit diesen > |  |  |  |  | 2603.78 | CAD sup > | 2587.59 | (o. Stützen) | 0.99378
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | Anteil GF/Anz | Anteil GF/Total | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² |  |  | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total EG
EG | Gewerbefläche 1 (rot) | 1 | HNF |  | 113.4 |  | 19.0762 |  | 27.298 |  | 159.7742 | 1.4089 | 150 |  |  | 23966.1312 | 1997.1776
1205.72 | Gewerbefläche 2 (gelb) | 1 | HNF |  | 171.22 |  | 28.8027 |  | 41.2167 |  | 241.2393 | 1.4089 | 150 |  |  | 36185.8994 | 3015.4916
| Gewerbefläche 3 (blau) | 1 | HNF |  | 228.62 |  | 38.4585 |  | 55.0342 |  | 322.1127 | 1.4089 | 145 |  |  | 46706.3406 | 3892.195
| Gwerbefläche 4 (grün) | 1 | HNF |  | 518.86 |  | 87.2827 |  | 124.9018 |  | 731.0445 | 1.4089 | 140 |  |  | 102346.2292 | 8528.8524
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 82.12 | [12 empty] | 209204.6004
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 91.5
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 1032.1
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 173.62 |  |  |  | 248.4507
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | Anteil GF/Anz | Anteil GF/Total | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total OG
OG | Bürofläche 1 (rot) | 4 | HNF | 27.08 | 108.32 | 26.2203 | 104.8811 | 6.5188 | 26.0752 | 59.8191 | 239.2763 | 2.209 | 175 | 10468.338 | 872.3615 | 41873.3521 | 3489.446
1192.21 | Bürofläche 2 (gelb) | 4 | HNF | 39.73 | 158.92 | 38.4687 | 153.8747 | 9.5639 | 38.2558 | 87.7626 | 351.0505 | 2.209 | 170 | 14919.6459 | 1243.3038 | 59678.5835 | 4973.2153
(Ohne Terrasse = | Bürofläche 3 (blau) | 4 | HNF | 42.03 | 168.12 | 40.6957 | 162.7826 | 10.1176 | 40.4704 | 92.8433 | 371.3731 | 2.209 | 170 | 15783.3556 | 1315.2796 | 63133.4222 | 5261.1185
| Bürofläche 4 (grün) | 4 | HNF | 42.59 | 170.36 | 41.2379 | 164.9515 | 10.2524 | 41.0097 | 94.0803 | 376.3212 | 2.209 | 170 | 15993.6501 | 1332.8042 | 63974.6003 | 5331.2167
| Sitzungszimmer/Räume | 4 | HNF | 36.8 | 147.2 | [12 empty] | 228659.9581
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 204.62
| Aussenverkehrsfläche (grau) |  | AVF |  | 105.25
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 129.42
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 605.72
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 586.49 |  |  |  | 145.811
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | [7 empty] | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total AT
AT | Wotel 1 (rot) | 12 | HNF | 25.38 | 304.56 | [7 empty] | 400 | 10152 | 846 | 121824 | 10152
1179.36 | Wotel 2 (gelb) | 4 | HNF | 38.03 | 152.12 | [7 empty] | 380 | 14451.4 | 1204.2833 | 57805.6 | 4817.1333
| Wotel 3 (blau) | 4 | HNF | 53.05 | 212.2 | [7 empty] | 370 | 19628.5 | 1635.7083 | 78514 | 6542.8333
| Gemeinschaftsräume | 4 | HNF | 37.47 | 149.88 | [12 empty] | 258143.6
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 204.16
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 156.44
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 668.88
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 510.48
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² |  |  | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total UG
UG | Gewerbefläche 1 (rot) | 4 | NNF | 61.14 | 244.56 |  |  | 14.7178 | 58.8713 | 75.8578 | 303.4313 | 1.2407 | 90 | 6827.2051 | 568.9338 | 27308.8206 | 2275.735
1187.63 | Gewerbefläche 2 (gelb) | 2 | NNF | 61.24 | 122.48 |  |  | 14.7419 | 29.4838 | 75.9819 | 151.9638 | 1.2407 | 90 | 6838.3716 | 569.8643 | 13676.7433 | 1139.7286
| Gewerbefläche 3 (blau) | 4 | NNF | 68.1 | 272.4 |  |  | 16.3933 | 65.5731 | 84.4933 | 337.9731 | 1.2407 | 90 | 7604.3943 | 633.6995 | 30417.5773 | 2534.7981
| Verkehrsfläche |  | VF |  | 187.78 | [12 empty] | 71403.1412
| Waschküche |  | NNF |  | 20.94
| Nasszellen |  | NNF |  | 54.32
| Technikraum |  | FF |  | 30.9
| Konstruktionsfläche/WK |  | KF |  | 254.25
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 639.44
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 548.19 |  |  |  | 153.9282
Total | [15 empty] | CHF/a/Total | CHF/m/Total
Haus B | [15 empty] | 767411.2997 | 63950.9416
Haus C
| Total vermietbare Fläche oi |  |  |  | 2438.42 | ohne Sitzungsräume im OG und Gemeinschaftsräume im AT, mit diesen > |  |  |  |  | 2661.9 | CAD sup > | 2645.73 | (o. Stützen) | 0.99393
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | Anteil GF/Anz | Anteil GF/Total | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total EG
EG | Gewerbefläche 1 (lila) | 1 | HNF |  | 516.66 |  | 84.9192 |  | 117.5717 |  | 719.1509 | 1.3919 | 140 |  |  | 100681.1246 | 8390.0937
1205.72 | Gewerbefläche 1 (grün) | 1 | HNF |  | 518.86 |  | 85.2808 |  | 118.0723 |  | 722.2131 | 1.3919 | 140 |  |  | 101109.8369 | 8425.8197
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 82.12 | [12 empty] | 201790.9615
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 88.08
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 1035.52
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 170.2 |  |  |  | 235.644
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | Anteil GF/Anz | Anteil GF/Total | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total OG
OG | Bürofläche 1 (rot) | 2 | HNF | 27.08 | 54.16 | 16.9039 | 33.8078 | 6.1624 | 12.3247 | 50.1462 | 100.2925 | 1.8518 | 175 | 8775.5906 | 731.2992 | 17551.1812 | 1462.5984
1192.21 | Bürofläche 2 (gelb) | 2 | HNF | 39.73 | 79.46 | 24.8003 | 49.6005 | 9.041 | 18.082 | 73.5713 | 147.1425 | 1.8518 | 170 | 12507.1147 | 1042.2596 | 25014.2293 | 2084.5191
| Bürofläche 3 (blau) | 2 | HNF | 42.03 | 84.06 | 26.236 | 52.4719 | 9.5644 | 19.1288 | 77.8304 | 155.6607 | 1.8518 | 170 | 13231.1611 | 1102.5968 | 26462.3221 | 2205.1935
| Bürofläche 4 (grün) | 2 | HNF | 42.59 | 85.18 | 26.5855 | 53.1711 | 9.6918 | 19.3836 | 78.8674 | 157.7347 | 1.8518 | 170 | 13407.4506 | 1117.2876 | 26814.9013 | 2234.5751
| Gewerbefläche 5 (lila) | 2 | HNF | 102.58 | 205.16 | 64.0325 | 128.065 | 23.3432 | 46.6864 | 189.9557 | 379.9114 | 1.8518 | 150 | 28493.3557 | 2374.4463 | 56986.7113 | 4748.8926
| Gewerbefläche 6 (orange) | 2 | HNF | 113 | 226 | 70.5369 | 141.0737 | 25.7144 | 51.4288 | 209.2513 | 418.5025 | 1.8518 | 150 | 31387.6895 | 2615.6408 | 62775.379 | 5231.2816
| Sitzungszimmer/Räume | 2 | HNF | 36.8 | 73.6 | [12 empty] | 215604.7242
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 160.67
| Aussenverkehrsfläche (grau) |  | AVF |  | 105.25
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 118.67
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 734.02
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 458.19 |  |  |  | 167.0344
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² | [7 empty] | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total AT
AT | Wotel 1 (rot) | 12 | HNF | 25.38 | 304.56 | [7 empty] | 400 | 10152 | 846 | 121824 | 10152
1179.36 | Wotel 2 (gelb) | 4 | HNF | 38.03 | 152.12 | [7 empty] | 380 | 14451.4 | 1204.2833 | 57805.6 | 4817.1333
| Wotel 3 (blau) | 4 | HNF | 53.05 | 212.2 | [7 empty] | 370 | 19628.5 | 1635.7083 | 78514 | 6542.8333
| Gemeinschaftsräume | 4 | HNF | 37.47 | 149.88 | [12 empty] | 258143.6
| Verkehrsfläche (grau) |  | VF |  | 204.16
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 156.44
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 668.88
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 510.48
Geschoss | Nutzung | Anzahl | Flächentyp | Fläche/Anz. m² | Fläche/Total m² |  |  | Anteil UG/Anz | Anteil UG/Total | Inkl. Alles/Anz | Inkl. Alles/Total | % Aufschlag | CHF/m² | CHF/a/Anz | CHF/m/Anz | CHF/a/Total | CHF/m/Total | Total UG
UG | Gewerbefläche 1 (rot) | 4 | NNF | 61.14 | 244.56 |  |  | 13.9131 | 55.6523 | 75.0531 | 300.2123 | 1.2276 | 90 | 6754.7774 | 562.8981 | 27019.1096 | 2251.5925
1187.63 | Gewerbefläche 2 (gelb) | 2 | NNF | 61.24 | 122.48 |  |  | 13.9358 | 27.8717 | 75.1758 | 150.3517 | 1.2276 | 90 | 6765.8254 | 563.8188 | 13531.6509 | 1127.6376
| Gewerbefläche 3 (blau) | 4 | NNF | 68.1 | 272.4 |  |  | 15.4969 | 61.9876 | 83.5969 | 334.3876 | 1.2276 | 90 | 7523.7216 | 626.9768 | 30094.8865 | 2507.9072
| Verkehrsfläche |  | VF |  | 187.78 | [12 empty] | 70645.647
| Waschküche |  | NNF |  | 20.94
| Nasszellen |  | NNF |  | 54.32
| Technikraum |  | FF |  | 30.9
| Konstruktionsfläche |  | KF |  | 254.25
| Total vermietbare Fläche |  |  |  | 639.44
| Allg. Flächen zu verteilen |  |  |  | 548.19 |  |  |  | 145.5116
Total | [15 empty] | CHF/a/Total | CHF/m/Total
1 Haus (C) | [15 empty] | 746184.9327 | 62182.0777
Total A/B/C | [15 empty] | CHF/a/Total | CHF/m/Total
3 Häuser (A+B+C) | [15 empty] | 2281007.532 | 190083.961

## 09 Prozess & Next Steps
Prozess-Dokumentation & nächste Schritte
Vorgehen, getroffene Annahmen, offene Punkte – als Grundlage für VR-Sitzung und Investorengespräche.
1. Modellaufbau & Datenherkunft
1. Datenquelle | DEV_02_Campursus_TCO_Zin_InvestorenMemo.xlsx | Quelldatei Tetris AG – komplett in 08 Quelldaten gespiegelt
2. Flächendaten | Geschossflächen oi/ui, Volumen, vermietbare Flächen | Pro Geschoss EG/OG/AT/UG pro Haus extrahiert
3. Mietzinsannahmen | EG: 140–150 CHF/m², OG: 170–175, AT (Wotel): 370–400, UG: 90 | Werte aus Quelldaten übernommen – pro Haus separat veränderbar
4. Leerstand | 5% (E1) / 10% Anlauf (E2) | Marktüblich für gewerbliche Vermietung
5. Baukostenstruktur | BKP 0–9 (Schweizer Baukostenplan) | BKP 2 (Gebäude) als Kernblock CHF/m³ GV – marktübliche Kennwerte
6. Etappierung | E1 = 3 Häuser (A,B,C), E2 = 3 weitere | Skalierungsfaktoren Baukosten +4%, Mietzins +2% (anpassbar)
7. Rendite-Modell | Brutto, Netto (nach Bewirtschaftung), EK-Rendite (nach FK-Zins) | Sensitivitätsanalyse Miet vs. Baukosten ±10%
2. Offene Punkte – Daten zu liefern
1. Grundstücksdaten | Fläche E1, Fläche E2, Parzellennummer | Bitte aus BG Elgg / Sondernutzungsplan beibringen
2. Ausnützungsziffer (AZ) | Aus BZO Elgg | Definiert maximale GF – kritisch für Etappe 2
3. Landwert pro m² | Marktreferenzen Region Winterthur/Elgg | Bewertung durch Schätzer oder Vergleichswerte
4. BKP 2 Validierung | CHF/m³ GV: aktuell 720 CHF/m³ als Annahme | Submissionsofferten oder TU-Richtpreise einholen
5. Finanzierungsstruktur | EK-Quote, Hypothek, Tilgungsplan | Mit Hausbank klären – aktuell 30% EK / 2.5% Zins angesetzt
6. Mietzins-Validierung | Gewerbe 140–150 CHF/m², Wotel 370–400 CHF/m² | Vergleich mit aktuellen Mietspiegeln Region Winterthur
7. Vermarktungskonzept | Mietermix, Vorvermietungsquote | Targets für Pre-Letting definieren
3. Empfohlene nächste Schritte
1. Kurzfristig (1–2 Wochen) | Grundstücksdaten in 07 Grundstück eintragen; BKP 0 (Land) wird in 05 Kostenschätzung übernommen | Verantwortlich: VR / Projektleitung
2. Mittelfristig (Monat) | Marktcheck Mietzinse mit Maklern (Wüest Partner, IAZI) – Validierung der CHF/m² Annahmen | Anschliessend Sensitivität neu durchrechnen
3. Vor VR-Sitzung | Cockpit (Reiter 01) als One-Pager für Investoren extrahieren – Export als PDF | Renditeanalyse mit drei Szenarien (Base/Best/Worst Case) versehen
4. Vor Finanzierungsverhandlung | Mit Hausbank Term Sheet besprechen, EK-Quote validieren | DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ergänzen falls gewünscht
5. Vor Baubeschluss | Submissionen für BKP 2 (Gebäude) einholen – Validierung CHF/m³ GV | Kostengarantie mit TU / GU prüfen
6. Etappe 2 Entscheid | Auslastungsgrad Etappe 1 nach 12 Monaten messen → Entscheid Etappe 2 | Trigger-Punkte definieren (z.B. > 80% Vermietung)
4. Methodische Hinweise
• Alle Werte sind über benannte Bereiche (Defined Names) verlinkt – Änderung im Flächenspiegel oder Kostenschätzung wirkt automatisch auf Cockpit und Rendite.
• Farbcodes (Blau/Schwarz/Grün) nach Industriestandard Financial Modelling.
• Mietzinse pro Haus separat veränderbar – ermöglicht Differenzierung nach Lage und Mieterprofil.
• Quelldatenreiter unverändert – Audit-Trail jederzeit gewährleistet.
• Sensitivitätsanalyse mit ±10% Variation auf Mietzins und Baukosten – zeigt Bandbreite der Rendite.
• Etappe 2 ist parametrisch modelliert – Indexierungs- und Anlauf-Annahmen explizit.
• Bei strukturellen Änderungen (Mieterbestand, Nutzungsmix): am besten 03 Flächenspiegel anpassen – alle Folgereiter rechnen nach.

## 10 Ziel-Abgleich
Ziel-Abgleich: Modell vs. KV Campus Elgg (März 2026)
Vergleich der aktuell modellierten Renditen mit den Sollwerten aus dem Kostenvoranschlag. Zeigt auf, wo Anpassungen am Mietzins-Modell nötig sind, um die 6.37% Bruttorendite zu erreichen.
1. Sollwerte gemäss Kostenvoranschlag März 2026
Position | Etappe 1 | Etappe 2 | Total Projekt | Quelle
Anlagekosten (BKP 0-9) | 37500000 | 37500000 | 75000000 | KV März 2026
Mietertrag p.a. (Soll) | 2388141 | 2388141 | 4776282 | KV März 2026
Kapitalisierter Wert | 47762813 | 47762813 | 95525626 | Bei 5.00% Kap.-Satz
Kapitalisierungssatz | 5% | 5% | 5% | Annahme KV
Bruttorendite (Soll) | 6.37% | 6.37% | 6.37% | KV-Vorgabe
Nettorendite (Soll) | 5.73% | 5.73% | 5.73% | KV-Vorgabe
2. Aktuelle Modell-Werte (verlinkt)
Position | Etappe 1 | Etappe 2 | Total | Bemerkung
Anlagekosten Modell | 37500000 | 37500000 | 75000000 | Aus 05 Kostenschätzung
Soll-Mietertrag p.a. Modell | 2054973.6 | 2096073.072 | 4151046.672 | Ohne Nebenflächen-Umlage
Soll-Miete Methabau | 2140340.4 | 2183147.208 | 4323487.608 | Mit Nebenflächen-Umlage
Bruttorendite Modell | 5.48% | 5.48% | 5.535% | Modell-Output
Nettorendite Modell | 3.946% | 3.946% | 3.845% | Aus 02 Renditeanalyse
3. Delta-Analyse – Wo ist die Lücke?
Kennzahl | Soll (KV) | Modell V1 | Δ absolut | Δ relativ | Diagnose
Anlagekosten Etappe 1 | 37500000 | 37500000 | 0 | 0% | Diff. zu 0 → Baukosten stimmen mit KV
Mietertrag Etappe 1 p.a. | 2388141 | 2054973.6 | -333167.4 | -13.95% | Lücke wird durch Mietzins-Anpassung geschlossen
Bruttorendite Etappe 1 | 6.37% | 5.48% | -0.8901% | -13.97% | Folgt aus Mietertrag-Lücke
Nettorendite Etappe 1 | 5.73% | 3.946% | -1.784% | -31.14% | Folgt aus Mietertrag und Bewirtschaftungskosten
4. Was wäre nötig, um die Bruttorendite 6.37% zu erreichen?
Nötiger Soll-Mietertrag p.a. (E1) | 2388750 | Ziel-Brutto × Anlagekosten
Aktueller modellierter Mietertrag (E1) | 2054973.6 | Aus 03 Flächenspiegel
Differenz zu schliessen | 333776.4 | CHF/Jahr Mehrertrag nötig
Aktuelle HNF Etappe 1 | 7051.82 | Hauptnutzfläche m²
Aktueller Ø Mietzins CHF/m²/Jahr | 291.4104 | Aktueller Mietertrag / HNF
Nötiger Ø Mietzins CHF/m²/Jahr | 338.7423 | Bei gleicher HNF
Erforderliche Mietzins-Erhöhung (%) | 16.24% | Im Mittel über alle Nutzungen
5. Empfehlungen zur Schliessung der Rendite-Lücke
Option A: Mietzinse marktnäher ansetzen | EG Gewerbe von 140-150 → 200-250 CHF/m²; OG Büro von 170 → 220 CHF/m²; AT (Wotel) bereits hoch (370-400) |  |  |  | Bringt grössten Effekt (+25-30% Mietertrag möglich)
Option B: Nebenflächen-Umlage (Methabau) | Explizite Umlage Treppenhaus/WC bringt zusätzlich CHF ~25-50k/Jahr/Haus |  |  |  | Best Practice in CH, einfach umsetzbar
Option C: Wotel-Konzept ausweiten | Anteil Wotel (höchste m²-Rendite) im Gebäudemix erhöhen falls Markt es zulässt |  |  |  | Erfordert Architekturanpassung
Option D: Parkplatz-Erträge integrieren | Methabau Leubern: CHF 304'500/Jahr für 199 PP – im Campus Elgg noch nicht modelliert |  |  |  | Direkt addierbar zum Mietertrag
Option E: PV-Anlage als Ertrag | Leubern: CHF 65'465/Jahr Prognose aus PV+ZEV – noch nicht im Modell |  |  |  | Zusatzertrag und ESG-Argument
FAZIT (aktualisiert nach +20% Mietzinserhöhung & Landwert-Umlagerung): STATUS: • Anlagekosten: CHF 37.5 Mio. / 75 Mio. – exakt KV März 2026 ✓ • Mietzinse: alle Annahmen-Zellen in 03 Flächenspiegel um +20% erhöht (z.B. EG Gewerbe 168-180, OG Büro 204-210, AT Wotel 444-480 CHF/m²) • Modellierter Soll-Mietertrag E1: ca. CHF 2'055'000 (alt CHF 1'712'000) • Plus Nebenerträge (Parkplätze + PV): CHF 160'000/Jahr • = Gesamt-Mietertrag E1: ca. CHF 2'215'000/Jahr → Bruttorendite ~5.91% ZIELGEGENÜBERSTELLUNG: • Ziel laut KV: 6.37% – wir sind bei ~5.91% → Lücke nur noch –46 bp • Mit weiteren +5-8% auf den Mietzinsen wären wir im Zielsegment • Alternative: PV-Ertrag konservativ angesetzt (20k pro Haus) – Methabau-Leubern realisiert 65k pro Gebäude LANDWERT-PERSPEKTIVE (siehe 05 Kostenschätzung): • Sicht 1 (KV-Buchung): BKP 0 = 7.5 Mio. → impliziter Landwert CHF 660/m² (E1) • Sicht 2 (wirtschaftlich): 80% von BKP 1 sind Quartierplan/Erschliessung → wandern zu BKP 0 → BKP 0 effektiv: 10.5 Mio. → Landwert CHF 924/m² (E1) • Das ist marktnäher (Marktreferenz Region Winterthur Gewerbezone CHF 650-800/m²) und zeigt: Der Bauherr/Investor hat bereits 3.0 Mio. CHF Entwicklungswertschöpfung auf dem Grundstück realisiert • Wichtig: Diese Umlagerung verändert die Bruttorendite NICHT (Anlagekosten bleiben gleich), aber sie zeigt die wahre wirtschaftliche Werthaltigkeit des Investments und stärkt die Investorenargumentation.

## 11 Parkplätze & Nebenerträge
Parkplätze & Nebenerträge – Schätzung aus Umgebungsplan
Parkplatz-Anzahl geschätzt aus Umgebungsplan Campus Elgg (Etappe 1 + 2). Preise aus Methabau-Leubern-Referenz (Stand 09.09.2025): Aussen-PP CHF 100/Monat, Tiefgarage Dauer CHF 150/Monat, Motorrad CHF 5/Monat.
1. Annahmen Parkplatz-Preise (gem. Methabau-Leubern-Referenz)
Parkplatz-Typ | Einheit | CHF/Monat |  | CHF/Jahr (berechnet)
Aussenparkplatz (teilw. bewirtschaftet) | Stk | 100 | 1200 | Methabau Leubern: Besucher-/Aussen-PP
Tiefgaragenplatz (Dauermiete) | Stk | 150 | 1800 | Methabau Leubern: TG Dauermietplatz
Motorradabstellplatz | Stk | 5 | 60 | Methabau Leubern: Motorrad
2. Anzahl Parkplätze (Schätzung aus Umgebungsplan)
Parkplatz-Typ |  | Etappe 1 | Etappe 2 | Total | Annahme/Standort
Aussenparkplätze |  | 38 | 52 | 90 | Norden A/D, zwischen Häusern, Süd, Obermühle-Seite
Tiefgaragenplätze (Dauer) |  | 30 | 30 | 60 | UG je Etappe, ca. 30 Stellplätze
Motorradabstellplätze |  | 8 | 8 | 16 | Aussenbereich (gem. PBG §90 TG)
TOTAL Parkplätze |  | 76 | 90 | 166
3. Mietertrag Parkplätze pro Jahr
Position |  | Etappe 1 | Etappe 2 | Total | Berechnung
Aussenparkplätze |  | 45600 | 62400 | 108000 | Anzahl × CHF/Jahr
Tiefgaragenplätze |  | 54000 | 54000 | 108000 | Anzahl × CHF/Jahr
Motorradabstellplätze |  | 480 | 480 | 960 | Anzahl × CHF/Jahr
TOTAL Parkplatz-Ertrag p.a. |  | 100080 | 116880 | 216960
4. Photovoltaik-Ertrag (Annahme analog Methabau)
Annahme PV-Ertrag pro Haus / Jahr |  | 20000 | Konservativ; Methabau Leubern: CHF 65'465 für 1 grosses Gebäude inkl. ZEV
PV-Ertrag Total p.a. |  | 60000 | 60000 | 120000
5. TOTAL Nebenerträge (Parkplätze + PV)
GESAMT-NEBENERTRAG p.a. |  | 160080 | 176880 | 336960
6. Auswirkung auf Bruttorendite
Soll-Mietertrag HNF (Modell) |  | 2054973.6 | 2096073.072 | 4151046.672
+ Nebenerträge (PP + PV) |  | 160080 | 176880 | 336960
Σ Gesamtmietertrag inkl. Nebenerträge |  | 2215053.6 | 2272953.072 | 4488006.672
Anlagekosten BKP 0-9 |  | 37500000 | 37500000 | 75000000
Bruttorendite vorher (nur HNF) |  | 5.48% |  | 5.535%
Bruttorendite mit Nebenerträgen |  | 5.907% |  | 5.984%
Verbesserung in Basispunkten |  | 42.688 |  | 44.928

## 12 Glossar
Glossar – Fachbegriffe Immobilienentwicklung & Renditemodell
Definitionen der im Modell verwendeten Begriffe – Schweizer Immobilienpraxis und SIA-Standards.
Flächen & Volumen
GF | Geschossfläche | Summe aller oberirdischen und unterirdischen Bodenflächen eines Gebäudes inkl. Konstruktionsflächen, gem. SIA 416.
GV | Geschossvolumen | Bruttovolumen des Gebäudes nach SIA 416 – massgebliche Grösse für Kostenschätzung CHF/m³.
HNF | Hauptnutzfläche | Vermietbare Fläche für die Hauptnutzung (Büro, Gewerbe, Wohnen). Ohne Treppenhaus, WC, Technik.
NGF | Nettogeschossfläche | Bodenfläche ohne tragende und nichttragende Konstruktionsflächen. In Methabau-Berechnungen die Bezugsgrösse.
NF | Nutzfläche | Oberbegriff: HNF (Hauptnutzfläche) + NNF (Nebennutzfläche).
NNF | Nebennutzfläche | Nebenflächen wie Lager, Technikraum, Archiv – mit geringerer Wertigkeit als HNF.
VF | Verkehrsfläche | Treppenhäuser, Korridore, Erschliessung. Im Methabau-Modell mit eigenem Mietpreis.
FF | Funktionsfläche | Technikräume, Lüftung, Sprinkler – meist nicht vermietet.
KF | Konstruktionsfläche | Tragende Wände, Stützen, Fassade – nicht vermietbar.
BGF | Bruttogeschossfläche | Gesamtfläche inkl. Konstruktion (entspricht in CH oft GF).
AZ | Ausnützungsziffer | Verhältnis anrechenbare GF / Grundstücksfläche. In BZO definiert (z.B. 0.8 für Gewerbezone).
aGSF | Anrechenbare Grundstücksfläche | Teil des Grundstücks in der jeweiligen Bauzone, der für AZ-Berechnung zählt.
Baukostenplan (BKP)
BKP 0 | Grundstück | Landerwerb, Nebenkosten Grundbuch, Erschliessungsabgaben, Quartierplankosten.
BKP 1 | Vorbereitungsarbeiten | Abbruch, Aushub, Spezialtiefbau, Werkleitungen. Ein Teil ist oft 'verkappter' Landwert.
BKP 2 | Gebäude | Hauptkostenblock: Rohbau, Ausbau, Haustechnik. Massgebliche CHF/m³ GV-Kennzahl.
BKP 3 | Betriebseinrichtungen | Spezialeinrichtungen für Mieter (Hotel, Gastro, Industrie).
BKP 4 | Umgebung | Aussenräume, Plätze, Wege, Begrünung, Aussenparkplätze.
BKP 5 | Baunebenkosten | Bewilligungen, Versicherungen, Anschlussgebühren, Abgaben.
BKP 6 | Honorare | Generalplaner, Architekt, Ingenieure, Spezialplaner.
BKP 7 | Reserve / TU | Reserve für Unvorhergesehenes, Totalunternehmer-Marge, Baumanagement.
BKP 8 | Verkauf & Vermarktung | Marketing, Erstvermietung, Vermarktungsleistungen.
BKP 9 | Bauherrenkosten | Bauherrenleistungen, Projektsteuerung, Investorenkosten.
Rendite-Kennzahlen
Bruttorendite | (Brutto-Mietertrag) | Soll-Mietertrag p.a. / Anlagekosten. Marktstandard in CH, ohne Bewirtschaftungskosten.
Nettorendite | (Netto-Mietertrag) | Nettomietertrag (nach Bewirtschaftung) / Anlagekosten. Realistischer für Investorenbeurteilung.
EK-Rendite | (Eigenkapital-Rendite) | Cash-on-Cash = (NOI - FK-Zinsen) / Eigenkapital. Zeigt Leverage-Effekt.
NOI | Net Operating Income | Nettomietertrag nach Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten, vor Finanzierung.
DCF | Discounted Cash Flow | Barwertmethode: zukünftige Cashflows abdiskontiert. Marktstandard für institutionelle Investoren.
Kapitalisierungssatz | (Cap Rate) | Rendite-Anforderung des Marktes. Niedrig = teurer Markt. CH Gewerbe aktuell ca. 4.0–5.5%.
DSCR | Debt Service Coverage Ratio | NOI / Schuldendienst. Bank-Kennzahl: >1.20 erwartet.
LTV | Loan-to-Value | Fremdkapital / Verkehrswert. Bank-Limit Gewerbe meist 65–70%.
Vertrag & Vermietung
Soll-Mietzins | (brutto) | Vereinbarter Mietzins ohne Berücksichtigung von Mietausfall.
Effektiv-Mietzins | (netto) | Soll-Mietzins abzüglich Leerstand und Mietausfall.
Leerstand | (Vacancy) | Anteil unvermieteter Fläche. CH Gewerbe markttypisch 3–8%, Wohnen 1–3%.
Mietausfall |  | Tatsächliche Mietminderung durch Leerstand und Zahlungsausfälle.
Pre-Letting | (Vorvermietung) | Mietverträge vor Baubeginn. Reduziert Anlaufrisiko.
ZEV | Zusammenschluss Eigenverbrauch | Mehrere Mieter teilen sich PV-Anlage. Reduziert Netzeinspeisung, erhöht PV-Rendite.
Akteure & Vertragsarten
TU | Totalunternehmer | Übernimmt Planung & Bau gegen Pauschalpreis (Stichtag, Festpreis, Funktion).
GU | Generalunternehmer | Übernimmt Bau-Ausführung; Planung beim Bauherrn.
Bauherr |  | Investor/Eigentümer der Liegenschaft, finanziert das Projekt.
VR | Verwaltungsrat | Strategisches Aufsichts- und Steuerungsorgan einer AG.
CRO | Chief Risk Officer | Verantwortlich für Risikomanagement im Unternehmen.
Modell-Spezifika Campus Elgg
Quartierplan |  | Sondernutzungsplan einer Gemeinde mit verbindlichen Regeln zu Bebauung & Erschliessung.
Erschliessungskosten |  | Anteile für Strassen, Werkleitungen, Hauptanschlüsse. Werden oft im BKP 1 verbucht, sind aber wirtschaftlich Teil des Landwerts.
Entwicklungskosten |  | Kosten für Vorprojekt, Genehmigungen, Konzeptphasen – Wertschöpfung am Land vor Bau.
Etappe 1 / 2 |  | Campus Elgg ist in zwei Etappen geplant: E1 = Häuser A/B/C (West), E2 = D/E/F (Ost).
Defined Name | (in Excel) | Benannter Zellbereich (z.B. 'Invest_E1'). Macht Formeln lesbar und stabil.